## 覆盖总览
软件杯 A3 智学引擎 比赛要求覆盖矩阵
生成日期 | 2026-06-21 23:41
比赛要求来源 | A3-基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发_比赛要求文档.docx
需求基准 | 软件杯A3_智学引擎_需求规格说明书_v1.2_用户系统版.docx
编制口径 | 面向真实使用的学习系统；比赛提交材料单独跟踪，不写成系统功能。v1.1 矩阵已按 v1.2 需求文档关闭部分覆盖缺口。
指标 | 数值 | 说明
总要求条目 |  | 覆盖比赛功能、非功能、实现数据、文档与提交要求。
完全覆盖 |  | 已在需求规格说明书中形成明确承接。
部分覆盖 |  | 需求层已有承接，但需设计、测试、数据或交付文档补证据。
需补充 |  | 当前需求基准未充分覆盖。
文档外交付 |  | 属于比赛提交材料，不进入系统功能需求。
实质覆盖率 |  | 不含文档外交付项，部分覆盖按 50% 折算。
类别 | 总数 | 完全覆盖 | 部分覆盖 | 需补充 | 文档外交付
加分功能
基本功能
实现与数据
提交材料
文档要求
非功能体验
非功能合规
非功能性能
非功能质量
审核结论提示
当前需求规格说明书 v1.2 已关闭覆盖矩阵中的 18 个部分覆盖项；PPT、说明视频、源码包等仍按文档外交付单独管理。

## 比赛要求覆盖矩阵
序号 | 要求分类 | 要求编号 | 比赛要求/验收关注点 | 性质/优先级 | 需求文档承接章节 | 对应用例 | 对应功能需求 | 对应非功能/数据/接口 | 覆盖结论 | 证据说明 | 补充动作
1 | 基本功能 | RQ-F01 | 系统通过自然语言交互采集学生信息。 | 必做/P0 | 3.1 参与者；5.2 学习画像；6.1 画像构建流程 | UC-01 | FR-002 | LearningProfile、ProfileEvent | 完全覆盖 | 需求文档明确对话采集、字段确认和画像版本化。 | 按画像抽取测试用例验证。
2 | 基本功能 | RQ-F02 | 由大模型自动抽取画像特征。 | 必做/P0 | 5.2 学习画像；7.1 外部能力 | UC-01 | FR-002 | ModelService、ProfileSet | 完全覆盖 | 画像抽取被定义为模型能力和系统业务流程。 | 补充抽取准确率样例集。
3 | 基本功能 | RQ-F03 | 画像维度不少于 6 个，并可按系统设计扩展。 | 必做/P0 | 5.2 学习画像 | UC-01 | FR-002 | LearningProfile | 完全覆盖 | 需求文档覆盖专业背景、知识基础、学习目标、学习历史、偏好、短板等维度。 | 在测试集中逐项校验字段完整性。
4 | 基本功能 | RQ-F04 | 学习画像应支持动态更新。 | 必做/P0 | 5.2 学习画像；6.4 学习评估闭环 | UC-01/UC-06 | FR-003/FR-013 | ProfileEvent、Report | 完全覆盖 | 学习行为、练习结果和反馈可触发画像版本更新。 | 验证画像版本号和变更原因。
5 | 基本功能 | RQ-F05 | 系统必须体现多智能体架构设计。 | 必做/P0 | 5.5 多 Agent 编排；7.1 外部能力 | UC-02/UC-09 | FR-007 | AgentRun、AgentLog | 完全覆盖 | 需求中定义画像、检索、资源、审核、路径等 Agent 协作。 | 后续架构设计文档补流程图。
6 | 基本功能 | RQ-F06 | 不同智能体应有角色、职责和协作流程。 | 必做/P0 | 5.5 多 Agent 编排；8 数据模型 | UC-02/UC-09 | FR-007 | AgentRun、AgentLog | 完全覆盖 | 需求中要求记录 Agent 节点、输入输出、状态和失败原因。 | 补充 Agent Contract 明细。
7 | 基本功能 | RQ-F07 | 至少支持 5 种个性化资源生成。 | 必做/P0 | 5.6 个性化资源生成 | UC-02 | FR-008 | Resource、ResourceSet | 完全覆盖 | 资源类型覆盖讲义、导图、题目、阅读、实操、项目材料等。 | 按资源类型建立验收样例。
8 | 基本功能 | RQ-F08 | 支持专业课程讲解文档生成。 | 必做/P0 | 5.6 个性化资源生成 | UC-02 | FR-008 | Resource | 完全覆盖 | 文档类资源作为基础资源类型承接。 | 抽样检查引用和层级适配。
9 | 基本功能 | RQ-F09 | 支持知识点思维导图或知识结构资源。 | 必做/P0 | 5.4 知识图谱；5.6 个性化资源生成 | UC-02 | FR-005/FR-008 | GraphNode、GraphEdge、Resource | 完全覆盖 | 知识图谱和导图类资源共同承接结构化学习要求。 | 补充导图导出或渲染验收。
10 | 基本功能 | RQ-F10 | 支持不同类型练习题目生成。 | 必做/P0 | 5.6 资源生成；5.8 练习诊断 | UC-02/UC-04 | FR-008/FR-010 | Resource、PracticeSubmission | 完全覆盖 | 题库、练习提交、错因诊断均有需求映射。 | 覆盖选择、判断、简答、编程题样例。
11 | 基本功能 | RQ-F11 | 支持拓展阅读材料推荐或生成。 | 必做/P0 | 5.3 课程知识库；5.6 资源生成 | UC-02/UC-05 | FR-006/FR-008 | KnowledgeChunk、Resource | 完全覆盖 | RAG 引用和资源生成支持拓展阅读摘要与来源。 | 补充参考文献来源清单。
12 | 基本功能 | RQ-F12 | 支持多模态教学视频或动画类学习材料。 | 必做/P0 | 5.6 资源生成；10.1 非功能；v1.2 补充章节 | UC-02 | FR-008 | Resource、NFR-003 | 完全覆盖 | 第 5.1 节已明确视频/动画类材料可播放形态、分镜脚本、关键帧、降级标记和质量要求。 | 已补齐。
13 | 基本功能 | RQ-F13 | 支持代码类实操案例。 | 必做/P0 | 5.8 练习与代码反馈 | UC-04 | FR-011 | CodeRun、PracticeSubmission | 完全覆盖 | 代码模板、实验步骤、调试提示和反馈被承接。 | 补充沙箱或隔离运行方案。
14 | 基本功能 | RQ-F14 | 支持实践项目学习材料。 | 必做/P0 | 5.6 资源生成；5.8 练习反馈 | UC-02/UC-04 | FR-008/FR-011 | Resource、CodeRun | 完全覆盖 | 项目目标、任务拆解、评价标准可作为资源模板实现。 | 补充项目制资源样例。
15 | 基本功能 | RQ-F15 | 结合画像、知识库、学习进度、练习结果和反馈规划学习路径。 | 必做/P0 | 5.9 学习路径规划 | UC-03 | FR-012 | LearningPath | 完全覆盖 | 路径规划的数据输入、阶段目标、顺序和条件均被定义。 | 建立路径生成评测集。
16 | 基本功能 | RQ-F16 | 路径应根据掌握情况动态调整。 | 必做/P0 | 5.9 学习路径；5.10 学习效果评估 | UC-03/UC-06 | FR-012/FR-013 | LearningPath、Report | 完全覆盖 | 评估结果可触发补先修、调难度和新增实操。 | 验证不同掌握度分支。
17 | 基本功能 | RQ-F17 | 精准资源推送应覆盖文档、视频、题库、实操案例等。 | 必做/P0 | 5.6 资源生成；5.9 学习路径；v1.2 补充章节 | UC-02/UC-03 | FR-008/FR-012 | Resource、LearningPath | 完全覆盖 | 第 5 章 FR-012 和第 5.1 节已要求资源推送覆盖文档、视频/动画、题库和实操案例。 | 已补齐。
18 | 加分功能 | RQ-F18 | 提供即时智能辅导能力。 | 加分/P1 | 5.11 智能辅导问答 | UC-05 | FR-014 | ModelService、RetrievalSet | 完全覆盖 | 辅导问答结合画像、知识库和当前上下文。 | 准备多轮问答测试集。
19 | 加分功能 | RQ-F19 | 提供学习效果评估并优化学习方案。 | 加分/P1 | 5.10 学习效果评估 | UC-06 | FR-013 | Report、LearningPath | 完全覆盖 | 行为、练习、反馈、掌握度和路径调整形成闭环。 | 补充评估指标口径。
20 | 非功能体验 | RQ-NF01 | 界面美观简洁，交互清晰，符合现代 AI 产品规范。 | 非功能/P0 | 10.1 可用性；10.11 可访问性；v1.2 补充章节 | 全部用户用例 | FR-001 | NFR-001/NFR-011 | 完全覆盖 | 第 6 章已补充页面范围、资源卡片、状态、可访问性和截图验收要求。 | 已补齐。
21 | 非功能体验 | RQ-NF02 | 支持流式输出。 | 非功能/P0 | 10.3 性能；5.11 辅导问答；v1.2 补充章节 | UC-02/UC-05 | FR-014/FR-018 | NFR-003/NFR-009 | 完全覆盖 | 第 6.3 节已补充流式输出和超过 3 秒任务状态更新规则。 | 已补齐。
22 | 非功能体验 | RQ-NF03 | 支持 Markdown 渲染。 | 非功能/P0 | 5.6 资源生成；5.11 辅导问答 | UC-02/UC-05 | FR-008/FR-014 | NFR-005 | 完全覆盖 | 学习资源和问答输出可按结构化内容渲染。 | 前端测试中验证表格、代码块和引用。
23 | 非功能体验 | RQ-NF04 | 支持多模态内容卡片化展示。 | 非功能/P0 | 5.6 资源生成；10.1 可用性；v1.2 补充章节 | UC-02/UC-03 | FR-008/FR-012 | NFR-001 | 完全覆盖 | 第 6.2 节已补充多模态资源卡片字段、状态和操作入口。 | 已补齐。
24 | 非功能质量 | RQ-NF05 | 系统稳定，无明显功能错误或界面错误。 | 非功能/P0 | 10.2 稳定性；11 验收规则 | 全部核心用例 | FR-017/FR-018 | NFR-002/NFR-009 | 完全覆盖 | 重试、降级、监控和错误记录均有需求承接。 | 用冒烟测试和稳定性测试闭环。
25 | 非功能合规 | RQ-NF06 | 开源项目、AI 工具或框架需标注名称、来源和协议。 | 非功能/P0 | 10.12 合规性；v1.2 补充章节 | UC-11 | FR-018 | NFR-012 | 完全覆盖 | 第 10.1 节已补充开源依赖、模型服务、AI 工具和课程资料来源清单。 | 已补齐。
26 | 非功能质量 | RQ-NF07 | 具备防幻觉机制和内容安全过滤机制。 | 非功能/P0 | 5.7 质量审核；10.7 内容可信 | UC-02/UC-08/UC-05 | FR-009/FR-014 | NFR-007 | 完全覆盖 | 引用依据、风险标记、拒答和审核队列均被承接。 | 准备幻觉诱导和安全过滤样例。
27 | 非功能性能 | RQ-NF08 | 智能体响应时间应控制在合理范围。 | 非功能/P0 | 10.3 性能 | UC-02/UC-05 | FR-017/FR-018 | NFR-003 | 完全覆盖 | 普通交互、长任务状态和降级策略被定义。 | 性能测试中记录 P95 延迟。
28 | 非功能体验 | RQ-NF09 | 多模态生成应有进度追踪或流式呈现，避免长时间白屏。 | 非功能/P0 | 10.3 性能；10.9 可观测性；v1.2 补充章节 | UC-02/UC-11 | FR-017/FR-018 | NFR-003/NFR-009 | 完全覆盖 | 第 6.3 节和图 2 已补充任务状态机、进度追踪、失败重试和降级规则。 | 已补齐。
29 | 实现与数据 | RQ-D01 | 开发环境不限，但需明确多智能体协同框架。 | 实现/P0 | 5.5 多 Agent 编排；10.10 可部署性；v1.2 补充章节 | UC-02/UC-09 | FR-007 | NFR-010 | 完全覆盖 | 第 8 章已明确任务编排器、Agent Contract、模型网关和证据日志协同框架。 | 已补齐。
30 | 实现与数据 | RQ-D02 | 严格遵循开源协议及相关工具使用要求。 | 实现/P0 | 10.12 合规性；v1.2 补充章节 | UC-11 | FR-018 | NFR-012 | 完全覆盖 | 第 10.1 节和第 11 章已补充许可证、NOTICE、资料来源和合规验收要求。 | 已补齐。
31 | 实现与数据 | RQ-D03 | 开发过程中使用的其他 AI 辅助工具需按赛题要求说明。 | 实现/P0 | 10.12 合规性；v1.2 补充章节 | UC-11 | FR-018 | NFR-012 | 完全覆盖 | 第 10.1 节和附录 A 已补充 AI Coding 工具说明的字段和交付边界。 | 已补齐。
32 | 实现与数据 | RQ-D04 | 需构造至少一门完整高校专业课程初始知识库或文档集。 | 实现/P0 | 5.3 课程知识库 | UC-07 | FR-004 | KnowledgeChunk | 完全覆盖 | 课程知识库的维护、导入、引用和版本化被定义。 | 准备课程知识库目录和样例数据。
33 | 实现与数据 | RQ-D05 | 知识库建议覆盖大纲、章节、教材、练习、实验、参考文献等。 | 实现/P0 | 5.3 课程知识库；5.8 练习反馈；v1.2 补充章节 | UC-07/UC-04 | FR-004/FR-010/FR-011 | KnowledgeChunk、PracticeSubmission | 完全覆盖 | 第 7.2 节已补充课程大纲、章节、教材、练习、实验、参考文献和多模态素材清单。 | 已补齐。
34 | 文档要求 | RQ-P01 | 提交文档需参考软件系统标准文档规范。 | 文档/P0 | 本文档整体结构；v1.2 补充章节 | 不适用 | 需求规格说明书 | 文档结构 | 完全覆盖 | 第 11.3 节已补充配套文档目录和版本维护要求。 | 已补齐。
35 | 文档要求 | RQ-P02 | 需求层面需调研大学生学习需求和痛点。 | 文档/P0 | 2 背景与问题；4 业务目标；v1.2 补充章节 | 不适用 | 业务需求 | 调研证据 | 完全覆盖 | 第 2.2 节已补充用户需求调研口径、痛点、承接方式和验证证据。 | 已补齐。
36 | 文档要求 | RQ-P03 | 需明确技术与需求结合点。 | 文档/P0 | 5 功能需求；7 外部能力；10 非功能 | 全部核心用例 | FR-002~FR-018 | NFR-003/NFR-007/NFR-012 | 完全覆盖 | 每类 AI 能力均对应业务需求和系统功能。 | 后续开发文档补实现细节。
37 | 文档要求 | RQ-P04 | 需阐述智能体设计、开发、测试、部署全流程。 | 文档/P0 | 5.5 多 Agent 编排；11 验收规则；v1.2 补充章节 | UC-09/UC-10/UC-11 | FR-007/FR-016/FR-018 | NFR-010 | 完全覆盖 | 第 8 章和第 11.2 节已补充智能体设计、开发、测试、部署全流程要求。 | 已补齐。
38 | 文档要求 | RQ-P05 | 文档需覆盖 UI 设计、功能实现、系统集成、性能与体验优化。 | 文档/P0 | 5 功能；7 接口；10 非功能；v1.2 补充章节 | 全部核心用例 | FR-001~FR-018 | NFR-001/NFR-003/NFR-009 | 完全覆盖 | 第 6、9、10、11 章已补充 UI、功能实现、系统集成、性能和体验优化要求。 | 已补齐。
39 | 文档要求 | RQ-P06 | 需说明前沿 AI 技术融合应用思路和实现方法。 | 文档/P0 | 5.5 多 Agent；5.7 防幻觉；7 外部能力；v1.2 补充章节 | UC-02/UC-05/UC-08 | FR-006/FR-007/FR-009/FR-014 | NFR-007 | 完全覆盖 | 第 8、9、11.1 节已补充模型、RAG、多 Agent 和多模态融合应用方法。 | 已补齐。
40 | 文档要求 | RQ-P07 | 需指出创新实践和用户体验提升策略。 | 文档/P1 | 4 业务目标；10 非功能；v1.2 补充章节 | 全部学生用例 | FR-001~FR-014 | NFR-001/NFR-011 | 完全覆盖 | 第 13 章已补充创新实践、用户价值和可验证指标。 | 已补齐。
41 | 文档要求 | RQ-P08 | 建议使用图表、流程图、架构图增强可读性。 | 文档/P1 | 3.3 用例图；v1.2 补充章节 | 全部核心用例 | 用例图 | 图表资产 | 完全覆盖 | 第 4、6、8 章已补充用例图、架构图、闭环流程图和任务状态机。 | 已补齐。
42 | 提交材料 | RQ-S01 | 提交 PPT，覆盖应用价值、技术路线、创新点和核心功能。 | 交付/P0 | 不进入系统功能需求 | 不适用 | 不适用 | 提交物清单 | 文档外交付 | 这是比赛提交材料，不应写成系统用户功能。 | 在交付清单中单独跟踪。
43 | 提交材料 | RQ-S02 | 提交项目源码、数据集、模型部署配置等可运行文件。 | 交付/P0 | 不进入系统功能需求 | 不适用 | 不适用 | 提交物清单 | 文档外交付 | 这是工程交付物，不是产品功能。 | 建立 release 包核对清单。
44 | 提交材料 | RQ-S03 | 提交 7 分钟以内说明视频，体现核心操作流程和多模态生成效果。 | 交付/P0 | 不进入系统功能需求 | 不适用 | 不适用 | 提交物清单 | 文档外交付 | 这是提交材料，不引入任何额外系统角色。 | 在交付清单中跟踪视频素材。
45 | 提交材料 | RQ-S04 | 提交 AI Coding 工具说明。 | 交付/P0 | 10.12 合规性 | 不适用 | 不适用 | NFR-012 | 文档外交付 | 合规要求已纳入 SRS；具体说明属于交付文档。 | 单独生成 AI 工具说明文件。

## 缺口与动作清单
缺口编号 | 关联要求 | 原缺口摘要 | v1.2 关闭证据 | 关闭动作 | 优先级 | 状态
GAP-001 | RQ-F12 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 5.1 节已明确视频/动画类材料可播放形态、分镜脚本、关键帧、降级标记和质量要求。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-002 | RQ-F17 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 5 章 FR-012 和第 5.1 节已要求资源推送覆盖文档、视频/动画、题库和实操案例。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-003 | RQ-NF01 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 6 章已补充页面范围、资源卡片、状态、可访问性和截图验收要求。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-004 | RQ-NF02 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 6.3 节已补充流式输出和超过 3 秒任务状态更新规则。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-005 | RQ-NF04 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 6.2 节已补充多模态资源卡片字段、状态和操作入口。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-006 | RQ-NF06 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 10.1 节已补充开源依赖、模型服务、AI 工具和课程资料来源清单。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-007 | RQ-NF09 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 6.3 节和图 2 已补充任务状态机、进度追踪、失败重试和降级规则。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-008 | RQ-D01 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 8 章已明确任务编排器、Agent Contract、模型网关和证据日志协同框架。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-009 | RQ-D02 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 10.1 节和第 11 章已补充许可证、NOTICE、资料来源和合规验收要求。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-010 | RQ-D03 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 10.1 节和附录 A 已补充 AI Coding 工具说明的字段和交付边界。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-011 | RQ-D05 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 7.2 节已补充课程大纲、章节、教材、练习、实验、参考文献和多模态素材清单。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-012 | RQ-P01 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 11.3 节已补充配套文档目录和版本维护要求。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-013 | RQ-P02 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 2.2 节已补充用户需求调研口径、痛点、承接方式和验证证据。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-014 | RQ-P04 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 8 章和第 11.2 节已补充智能体设计、开发、测试、部署全流程要求。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-015 | RQ-P05 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 6、9、10、11 章已补充 UI、功能实现、系统集成、性能和体验优化要求。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-016 | RQ-P06 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 8、9、11.1 节已补充模型、RAG、多 Agent 和多模态融合应用方法。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-017 | RQ-P07 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 13 章已补充创新实践、用户价值和可验证指标。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭
GAP-018 | RQ-P08 | v1.0 矩阵标记为部分覆盖。 | 第 4、6、8 章已补充用例图、架构图、闭环流程图和任务状态机。 | 已补齐。 | P0/P1 | 已关闭

## 验收追踪表
测试/证据编号 | 验收主题 | 关联比赛要求 | 关联用例 | 关联需求 | 建议验收场景 | 应保留证据
TC-001 | 画像构建 | RQ-F01/RQ-F02/RQ-F03 | UC-01 | FR-002 | 输入自然语言学习背景，系统生成不少于 6 类画像字段，并允许用户确认。 | 画像字段完整率、抽取准确率、确认记录。
TC-002 | 画像动态更新 | RQ-F04 | UC-01/UC-06 | FR-003/FR-013 | 完成练习和资源反馈后，画像版本发生合理更新。 | ProfileEvent、版本号、更新理由。
TC-003 | 多 Agent 协作 | RQ-F05/RQ-F06 | UC-02/UC-09 | FR-007 | 资源生成任务产生多个 Agent 节点日志，节点间输入输出可追踪。 | AgentRun、AgentLog、失败重试记录。
TC-004 | 资源类型覆盖 | RQ-F07~RQ-F14 | UC-02/UC-04 | FR-008/FR-010/FR-011 | 同一学习目标下生成不少于 5 类资源，且体现画像差异。 | ResourceSet、资源类型统计、引用依据。
TC-005 | 路径规划 | RQ-F15/RQ-F16/RQ-F17 | UC-03 | FR-012/FR-013 | 系统生成阶段目标、学习顺序、资源推送和动态调整结果。 | LearningPath、路径版本、调整原因。
TC-006 | 智能辅导 | RQ-F18 | UC-05 | FR-014 | 学生围绕当前章节提问，系统结合画像和知识库答复。 | 回答引用、上下文命中、拒答或风险标记。
TC-007 | 学习评估 | RQ-F19 | UC-06 | FR-013 | 系统根据行为、练习和反馈形成掌握度报告并给出下一步建议。 | Report、错因趋势、路径调整建议。
TC-008 | 防幻觉与内容安全 | RQ-NF07 | UC-02/UC-05/UC-08 | FR-009/FR-014 | 输入无依据问题、错误诱导和敏感内容，系统拒答或标记风险。 | 风险标签、引用缺失提示、审核队列记录。
TC-009 | 体验与性能 | RQ-NF01/RQ-NF02/RQ-NF08/RQ-NF09 | UC-02/UC-05 | FR-017/FR-018 | 普通交互响应满足目标，长任务展示进度或流式内容。 | P95 延迟、任务状态、前端截图。
TC-010 | 合规与交付 | RQ-NF06/RQ-D02/RQ-D03/RQ-S04 | UC-11 | FR-018 | 依赖、模型服务、AI 工具和资料来源均可追溯。 | 依赖清单、协议说明、AI 工具说明。
TC-011 | 课程知识库 | RQ-D04/RQ-D05 | UC-07 | FR-004 | 导入一门完整课程资料，支持检索引用和版本维护。 | 知识库目录、样例文档、检索命中记录。
TC-012 | 文档完整性 | RQ-P01~RQ-P08 | 不适用 | 文档体系 | 需求、开发、测试、部署、UI、集成和优化文档形成闭环。 | 文档目录、版本记录、图表清单。

## 审核方法
需求文档正确性审核方法
步骤 | 审核问题 | 通过标准 | 常见不通过表现 | 对应工作表 | 处理建议
1 | 比赛要求是否被完整拆分？ | 每条比赛功能、非功能、实现数据、文档提交要求均有编号。 | 只做概括，没有逐条编号。 | 比赛要求覆盖矩阵 | 从原始比赛要求逐条复核，缺项新增 RQ 行。
2 | 每条要求是否可追溯？ | P0/P1 要求能追到用例、功能需求、非功能或数据对象。 | 只有口号式描述，找不到 UC/FR/NFR。 | 比赛要求覆盖矩阵 | 补充需求编号或调整需求规格说明书。
3 | 每条要求是否可验收？ | 有测试场景、证据或交付物，能够判断通过/失败。 | 没有测试口径，无法证明实现。 | 验收追踪表 | 新增测试用例、评测集、截图或日志证据。
4 | 部分覆盖是否有关闭动作？ | 所有“部分覆盖/需补充”均进入缺口清单。 | 缺口只写在备注里，没有负责人或动作。 | 缺口与动作清单 | 按优先级推进并更新状态。
5 | 系统边界是否一致？ | 提交材料和产品功能分开，不把交付材料写成系统角色或系统功能。 | 把比赛展示、PPT、视频等交付物混进产品功能。 | 覆盖总览/矩阵 | 保留为交付清单，不进入用户系统需求。
6 | 需求是否生产级？ | 关键需求有数据、接口、性能、安全、可观测性和异常处理约束。 | 只列功能点，没有质量属性和失败处理。 | 需求规格说明书/矩阵 | 补充 NFR、接口、数据模型和验收规则。